## road-to-tfg
Road to TFG
Planificación del proyecto Gestión de una arquitectura microservicios con Istio
Step 1
Name | Timeline - Start | Timeline - End | Priority
Documentación inicial proyecto | 2019-09-24 | 2019-09-30 | High
Estudio de Herramientas | 2019-10-07 | 2019-10-14 | Medium
Estudio de Mercado plataformas cloud | 2019-10-12 | 2019-10-20 | Medium
Revisión comentarios documentación | 2019-10-01 | 2019-10-06 | High
Step 2
Name | Timeline - Start | Timeline - End | Priority
Agregar Istio a la plataforma | 2019-10-30 | 2019-11-02 | High
Caso de uso 1 | 2019-11-03 | 2019-11-06 | High
Configuración servicios básicos de la plataforma | 2019-10-25 | 2019-10-29 | Medium
Creación de un entorno base | 2019-10-21 | 2019-10-26 | High
Step 3
Name | Timeline - Start | Timeline - End | Priority
introducir microservicios propios a la plataforma | 2019-11-07 | 2019-11-14 | Medium
Caso de uso 2 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | High
Step 4
Name | Timeline - Start | Timeline - End | Priority
Instalar y configurar segundo Cluster | 2019-11-23 | 2019-12-07 | Medium
Habilitar comunicación cruzada | 2019-12-08 | 2019-12-14 | High
Caso de uso 3 | 2019-12-15 | 2019-12-22 | High
Finalizar documentación | 2019-12-23 | 2020-01-04 | High